## Sheet1
MONTH END MANAGEMENT ACCOUNTS - AUGUST |  |  |  |  | PROGRAMMING
KATY FULLER | [9 empty] | To Date | [20 empty] | Remainder | Total | Total | Movement | Encumburance
SA Code | Project |  | Exec Producer | Producer | Schedule | 2017-08-01 | Actual | Variance | Variance analysis | Actual | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  | Forecast | Forecast
C700 | Back To Ours | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 3259.0497 | 1330.14 | 1928.9097 | Invoice re Leeds Film Festival, anticipated paying August but sent an incorrect invoice, therefore still outstanding | 109222.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9527.452 | 92254.2304 | 43820.2387 | 9030.6664 | 937.3313 | 85748.1096 | 38857.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280175.52 | 389398.25 | 389398.25 | 0 | 0
N | Back To OursRevenue line | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 0 | 0 | 0 |  | -20750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16020 | 0 | 0 | 0 | -16378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32398 | -53148 | -53148 | 0 | 0
C601 | BFI Back To Ours | BFI | Katy | Liam | Jan | 5131 | 0 | 5131 | Invoice re Leeds Film Festival, anticipated paying August but sent an incorrect invoice, therefore still outstanding | 5519 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131 | 0 | 11425 | 0 | 0 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30456 | 35975 | 35975 | 0 | 5131
C395 | Central Costs | CENTRAL COSTS | Katy | NONE | Jan | 4632.1439 | 2346.01 | 2286.1339 |  | 37868.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12945.4083 | 3398.8191 | 3129.7561 | 3141.5184 | 2165.2462 | 2165.2462 | 2163.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29109.2802 | 66977.5702 | 66977.5792 | 0.0090152 | 0
C301 | Circus Programme | CIRCUS | Katy | Cian | Jan | 23529.1867 | 41934.56 | -18405.3733 | Final payments have been made to Association Vost-where these forecast for September originally? | 70734.87 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45265.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45265.13 | 116000 | 116000 | 0 | 0
| Outdoor Event II | SITE SPECIFIC EVENTS | Katy | TBA | TBA | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C302 | Circus Skills Development | CIRCUS | Katy | Cian | Apr | 10271.6344 | 115.68 | 10155.9544 |  | 1926.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19650.3132 | 1407.9449 | 6454.1454 | 561.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28073.42 | 30000 | 30000 | 0 | 15569
C300 | DePart | CIRCUS | Katy | Cian | May | 499.6 | 0 | 499.6 |  | 60107.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.6 | 66000 | 66000 | 0 | 0
C090 | FREEDOM FESTIVAL | FREEDOM FESTIVAL | Sam & Katy | TBA | Sep | 88000 | 65000 | 23000 | ?? | 215000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31888.8889 | 2333.3333 | 0 | 777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
I003 | Land of Green GingerHouse | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA | Jan | 3355.7938 | 1968.04 | 1387.7538 | Timing of spend re hotels and misc costs | 21717.14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.0161 | 1218.6698 | 1126.612 | 1124.8585 | 1127.4887 | 2815.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592.86 | 31310 | 31310 | 0 | 6119.63
I001 | Land of Green GingerUmbrella | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA | 2016 | 3742.1345 | 919.57 | 2822.5645 | Chrissies august invoice not submitted until September | 67817.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6928.4515 | 9714.087 | 6744.3264 | 24046.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47433.6657 | 115250.7157 | 117044.32 | 1793.6043 | 24396.5
I005 | Land of Green GingerJoshua Sofaer | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 9824.0955 | 5113.06 | 4711.0355 | Timing of spend re production budget to TG | 91648.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7179.2705 | 97.5544 | 97.5544 | 81.9457 | 0 | 4915.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12372.09 | 104020.75 | 104020.75 | 0 | 5583.4
I006 | Land of Green GingerLone Twin | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 16380.68 | 18895.25 | -2514.57 |  | 104631.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.43 | 107117 | 102117 | -5000 | 3335.67
I007 | Land of Green GingerAswarm | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 17270.1679 | 13033.5 | 4236.6679 | Timing of marketing spend and Hull 2017 production budget | 82217.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20143.8244 | 15780.7288 | 0 | 0 | 0 | 4261.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40185.67 | 122403 | 122403 | 0 | 24397.92
I008 | Land of Green GingerDavy & Kirstin McGuire | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 15262.58 | 15000 | 262.58 |  | 95000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24557.1017 | 12498.6375 | 0 | 0 | 0 | 44.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37100 | 132100 | 132100 | 0 | 25218.82
I009 | Land of Green GingerMacnas | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 61500 | 0 | 61500 | Macnas commission anticipated paying out in August, but haven't. To forecast for Sept? | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81472.8549 | 9081.9838 | 18064.9678 | 0 | 0 | 59828.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168448.7 | 168448.7 | 170200 | 1751.3 | 0
I010 | Land of Green GingerCrates | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 5000 | 0 | 5000 | Timing of spend re phase 2 incorrectly forecast | 35035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 3465 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25965 | 61000 | 61000 | 0 | 0
I011 | Land of Green GingerTime Capsule | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
I012 | Land of Green GingerBook | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
I013 | Land of Green GingerInstitute | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 8576.0991 | 320 | 8256.0991 | Timing of marketing spend incorrectly forecast | 8782.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930.1472 | 0 | 700.0209 | 0 | 0 | 5087.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10717.32 | 19500.07 | 19500.07 | 0 | 225
I014 | Land of Green GingerMarketing | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 504 | 0 | 504 |  | 4470 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9730 | 14200 | 14200 | 0 | 504
C120 | Southpaw | DANCE | Katy | Lindsey A | May | 45000 | 45000 | 0 |  | 45000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0
C080 | One Day, Maybe | DREAM THINK SPEAK | Katy | Cian | Sep | 107222.1179 | 90420 | 16802.1179 | ?? | 546950.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28016.0844 | 0 | 29481.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57497.69 | 604448 | 604448 | 0 | 32150
N | One Day, MaybeRevenue line | DREAM THINK SPEAK | Katy | Cian | Sep | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104448 | -104448 | -104448 | 0 | 0
C070 | Turner Prize | TURNER PRIZE | Katy | TBA | Oct | 37911.3048 | 9249.09 | 28662.2148 | Forecast incorrectly the timing of some invoices relating to materials for install and invoices re outdoor advertising | 21924.39 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166538.3033 | 86117.324 | 38112.2562 | 67380.8175 | 13054.1234 | 31372.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402575.6027 | 424499.9927 | 424499.9927 | -3.7683e-05 | 40340.24
[6 empty] | 466871.7882 | 310644.9 | 156226.8882 |  | 1604823.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493972.8466 | 157920.3131 | 163136.4834 | 201145.4016 | 17284.1897 | 204227.9669 | 38542.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276229.9786 | 2881053.0486 | 2882508.0486 | -1455.0867 | 177840.18
| Last updated | 2017-09-13