## Sheet1
MONTH END MANAGEMENT ACCOUNTS - JULY |  |  |  |  | PROGRAMMING
KATY FULLER | [9 empty] | To Date | [20 empty] | Remainder | Total | Total | Movement | Encumburance
SA Code | Project |  | Exec Producer | Producer | Schedule | 2017-07-01 | Actual | Variance | Variance analysis | Actual | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  | Forecast | Forecast
C700 | Back To Ours | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 48652.0359 | 33682.69 | 14969.3459 | Final costs on May festival not paid in July as expected e.g. Leeds film festival, Photography, evaluation etc and forecast slightly too high. Amended foecast in live template for Aug (August forecast now £6,209) | 152311.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30585.8629 | 1183.452 | 65550.4984 | 36518.599 | 2139.3172 | 819.313 | 74951.6593 | 25337.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237086.41 | 389398 | 389398 | 0 | 0
N | Back To OursRevenue line | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 0 | 0 | 0 |  | -20750 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16020 | 0 | 0 | 0 | -16378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32398 | -53148 | -53148 | 0 | 0
C601 | BFI Back To Ours | BFI | Katy | Liam | Jan | 30456 | 0 | 30456 | Forecast wrong on here. Live budget template shows zero for July and £5,131 for August | 5519 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6897.4989 | 0 | 0 | 15358.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22255.8941 | 27774.8941 | 35975 | 8200.1059 | 0
C395 | Central Costs | CENTRAL COSTS | Katy | NONE | Jan | 6041.3788 | 1959.39 | 4081.9888 |  | 35522.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8263.6849 | 8520.4152 | 2826.4019 | 2526.5674 | 2537.9356 | 1594.3806 | 1594.3806 | 1591.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29455.3046 | 64977.5846 | 64977.5752 | -0.0094715 | 0
C301 | Circus Programme | CIRCUS | Katy | Cian | Jan | 48848.6596 | 27693.4 | 21155.2596 | ??? Incorrect forecast?? | 28800.31 |  |  |  | -3917 | 0 | 0 | 50510.4815 | 36689.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87199.69 | 116000 | 116000 | 0 | 0
| Outdoor Event II | SITE SPECIFIC EVENTS | Katy | TBA | TBA | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C302 | Circus Skills Development | CIRCUS | Katy | Cian | Apr | 1120.004 | 0 | 1120.004 |  | 1810.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10271.6344 | 10271.6344 | 1912.3916 | 5200.2484 | 533.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28189.1 | 30000 | 30000 | 0 | 115.68
C300 | DePart | CIRCUS | Katy | Cian | May | 3174.4054 | 1853.4 | 1321.0054 |  | 60107.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5892.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.6 | 66000 | 66000 | 0 | 0
C090 | FREEDOM FESTIVAL | FREEDOM FESTIVAL | Sam & Katy | TBA | Sep | 93000 | 0 | 93000 | Grant to Freedom Festival not paid. Have asked Sandra to understand why | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 93000 | 6000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
I003 | Land of Green GingerHouse | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA | Jan | 4204.1086 | 6787.56 | -2583.4514 | Timing of spend on hotel accommodation | 19749.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2975.2486 | 2329.3311 | 1302.1397 | 1203.7766 | 1201.903 | 1204.7134 | 32.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10249.9 | 29999 | 29999 | 0 | 4744.63
I001 | Land of Green GingerUmbrella | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA | 2016 | 5290.6831 | 12209.35 | -6918.6669 | £7k forecast to be paid to TGE in August, was paid in July | 66897.48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3803.2806 | 7067.8817 | 10117.0111 | 7067.8817 | 43292.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71348.26 | 138245.74 | 138245.74 | 0 | 23855.1781
I004 | Land of Green GingerPeriplum | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 450.3 | 450 | 0.3 |  | 140389.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140389.5 | 140389.8 | 0.3 | 0
I005 | Land of Green GingerJoshua Sofaer | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 242.4279 | 2714 | -2471.5721 | Forecast timing of the payment for filming incorrectly | 86535.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9619.8448 | 8624.0959 | 101.0913 | 101.0913 | 101.0913 | 17.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18564.4 | 105100 | 105100 | 0 | 5700
I006 | Land of Green GingerLone Twin | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 62590.271 | 75858.82 | -13268.549 | TG Production budget paid earlier than forecast | 85736.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11378.8139 | 9734.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21113.68 | 106850 | 106850 | 0 | 19010
I007 | Land of Green GingerAswarm | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 1105.4242 | 31495.83 | -30390.4058 | Aswarm commission £30,125, was forecast for payment in August but was paid in July | 69183.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5852.208 | 15415.9506 | 24648.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45916.17 | 115100 | 115100 | 0 | 7985.17
I008 | Land of Green GingerDavy & Kirstin McGuire | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 36000 | 35000 | 1000 |  | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 26675 | 12425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49100 | 129100 | 129100 | 0 | 10000
I009 | Land of Green GingerMacnas | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 53000 | 74950 | 8550 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153200 | 153200 | 153200 | 0 | 0
I010 | Land of Green GingerCrates | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 6800 | -6800 | Walk the plank commission paid in July, was forecast for august | 35035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5965 | 12500 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25965 | 61000 | 61000 | 0 | 0
I011 | Land of Green GingerTime Capsule | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
I012 | Land of Green GingerBook | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
I013 | Land of Green GingerInstitute | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 50.6447 | 142 | -91.3553 |  | 8462.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8576.0991 | 2461.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11037.32 | 19500.07 | 19500.07 | 0 | 0
I014 | Land of Green GingerMarketing | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2104 | 9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11330 | 15800 | 15800 | 0 | 504
C120 | Southpaw | DANCE | Katy | Lindsey A | May | 20000 | 0 | 20000 | Payment to Southpaw not made | 0 |  |  |  | -20000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0
C080 | One Day, Maybe | DREAM THINK SPEAK | Katy | Cian | Sep | 129767.3075 | 125517 | 4250.3075 |  | 456530.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 107233.1092 | 9722.9506 | 0 | 30961.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147917.69 | 604448 | 604448 | 0 | 125643
N | One Day, MaybeRevenue line | DREAM THINK SPEAK | Katy | Cian | Sep | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -10444.8 | -94003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104448 | -104448 | -104448 | 0 | 0
C070 | Turner Prize | TURNER PRIZE | Katy | TBA | Oct | 2542.7087 | 1549.62 | 993.0887 |  | 12675.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34986.4551 | 139198.469 | 111516.4493 | 44738.0416 | 68289.1183 | 13096.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411824.6927 | 424499.9927 | 424499.9929 | 0.00013346 | 21331.96
[6 empty] | 483763.3595 | 363713.06 | 129823.2995 |  | 1478986.67 | 0 | 0 | 0 | -23917 | 0 | 0 | 490471.022 | 286567.2761 | 271448.9945 | 164356.2313 | 214094.7613 | 16731.7519 | 76578.8276 | 10551.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530800.1114 | 3009786.7814 | 3017987.178 | 8200.3966 | 218889.6181