## Sheet1
Project: | HUMBER LIGHTS
Version: | 2
| Year 0 | [5 empty] | Year 1 | [11 empty] | Years 2 & 3 | [23 empty] | Years 4 to 10
Item | Oct '17 | Nov '17 | Dec '17 | Jan '18 | Feb '18 | Mar '18 | Apr '18 | May '18 | Jun '18 | July '18 | Aug '18 | Sep '18 | Oct '18 | Nov '18 | Dec '18 | Jan '19 | Feb '19 | Mar '19 | Apr '19 | May '19 | June '19 | July '19 | Aug '19 | Sep '19 | Oct '19 | Nov '19 | Dec '20 | Jan '20 | Feb '20 | Mar '20 | Apr '20 | May '20 | Jun '20 | Jul '20 | Aug '20 | Sep '20 | Oct '20 | Nov '20 | Dec '20 | Jan '21 | Feb '21 | Mar '21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28
Phase
Planning consultation
Environmental study
Stakeholder engagement
Further product testing & development
Creative development
Digital project management
Technical project management
Safety consultation
DCMS Decision
Planning application
Procurement
Appoint contractors
Order equipment
Commission artists
Content development
Rigging
Opening
Develop learning & engagement
Deliver learning & engagement
Marketing
PR