## Programming
#REF! |  |  |  |  | PROGRAMMING
KATY FULLER | [9 empty] | To Date | [20 empty] | Remainder | Total | Total | Movement | Encumburance | #N/A | #VALUE!
SA Code | Project |  | Exec Producer | Producer | Schedule | 2017-06-01 | Actual | Variance | Commentary | Actual | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  | Forecast | Forecast |  |  | Forecast | #VALUE!
C700 | Back To Ours | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 49999.965 | 15272.88 | 34727.085 | HPSS inv £22,237 didn’t get posted till July and still awaiting other costs for May festival | 118628.9 |  |  |  | 0 | 0 | 48652.0359 | 1471.0445 | 16667.9617 | 85690.7665 | 9802.1182 | 2277.3087 | 15408.1739 | 79786.2379 | 11013.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270769.1 | 389398 | 389398 | 0 | 76 | 389398.4641 | -0.46414
N | Back To OursRevenue line | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | -9773 | 0 | -9773 | Income of £9,858 has been posted. Sam-why is this not showing on this report? | -10879 |  |  |  | 0 | 0 | -9773 | 0 | 0 | 0 | -16020 | 0 | 0 | 0 | -16476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42269 | -53148 | -53148 | 0 | 0 | -53148 | 0
C601 | BFI Back To Ours | BFI | Katy | Liam | Jan | 25325 | 0 | 25325 | This forecast incorrect for June. May festival will only be £5,325 which hasn’t been posted yet. To amend July forecast and full year forecast | 5519 |  |  |  | 0 | 0 | 30456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30456 | 35975 | 35975 | 0 | 0 | 35975.2253 | -0.22527
C395 | Central Costs | CENTRAL COSTS | Katy | NONE | Jan | 3004.1226 | 481.41 | 2522.7126 |  | 33562.89 |  |  |  | 0 | 0 | 6041.3788 | 5036.5817 | 10795.0282 | 5070.9793 | 3150.0437 | 1320.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31414.6852 | 64977.5752 | 64978 | 0.42485 | 111.2771 | 65855.8921 | -877.8921
C301 | Circus Programme | CIRCUS | Katy | Cian | Jan | 5166.0253 | 648.98 | 4517.0453 |  | 1106.91 |  |  |  | 0 | 0 | 48848.6596 | 28130.2907 | 37914.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114893.09 | 116000 | 46500 | -69500 | 0 | 46500.0567 | -0.056678
| Outdoor Event II | SITE SPECIFIC EVENTS | Katy | TBA | TBA | 7000 | 0 | 7000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 | 0
C302 | Circus Skills Development | CIRCUS | Katy | Cian | Apr | 0 | 0 | 0 |  | 1810.9 |  |  |  | 0 | 0 | 11120.0394 | 12569.0446 | 1000.0035 | 0 | 3000.0106 | 500.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28189.1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000.1383 | -0.13832
C300 | DePart | CIRCUS | Katy | Cian | May | 6934.4036 | 6530.81 | 403.5936 |  | 58254 |  |  |  | 0 | 0 | 3174.4054 | 4571.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7746 | 66000 | 66000 | 0 | 200 | 66000 | 0
C090 | FREEDOM FESTIVAL | FREEDOM FESTIVAL | Sam & Katy | TBA | Sep | 2500 | 0 | 2500 |  | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 93000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0
I003 | Land of Green GingerHouse | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA | Jan | 3561.4897 | 1774 | 1787.4897 |  | 12961.54 |  |  |  | 0 | 0 | 4204.1086 | 2043.7924 | 2043.7924 | 2023.4469 | 4205.9582 | 1294.7101 | 1189.2837 | 32.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17037.46 | 29999 | 29999 | 0 | 5724.63 | 30720.1983 | -721.1983
I001 | Land of Green GingerUmbrella | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA | 2016 | 6021.5599 | 1551.04 | 4470.5199 | Timing of miscellaneous spend (exec pot is spread out across a few months-KF & KS to look at and amend | 54688.13 |  |  |  | 0 | 0 | 17269.1925 | 18164.5277 | 15231.7763 | 19406.3142 | 6060.8853 | 10105.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86238.2 | 140926.33 | 147205.58 | 6279.25 | 35648.0856 | 130150.4725 | 17055.1075
I004 | Land of Green GingerPeriplum | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 11428.7 | 10818.4 | 610.3 |  | 139939.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139939.5 | 140549.8 | 610.3 | 0 | 142999.8115 | -2450.0115
I005 | Land of Green GingerJoshua Sofaer | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 2669.0666 | 1202.9 | 1466.1666 |  | 83821.6 |  |  |  | 0 | 0 | 4063.0561 | 8792.2052 | 7868.9848 | 110.8308 | 110.8308 | 110.8308 | 110.8308 | 110.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21278.4 | 105100 | 105100 | 0 | 5815 | 104499.9421 | 600.0579
I006 | Land of Green GingerLone Twin | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 10000 | 9777.5 | 222.5 |  | 9877.5 |  |  |  | 0 | 0 | 62590.271 | 33305.4028 | 1076.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96972.5 | 106850 | 123004.6339 | 16154.6339 | 36777.5 | 116500.5 | 6504.1339
I007 | Land of Green GingerAswarm | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 13282 | 32 | 13250 | Was this timing of some of the produciton budget that will be devolved to TG? | 37688 |  |  |  | 0 | 0 | 62289.1393 | 2601.008 | 6863.6599 | 5658.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77412 | 115100 | 108500 | -6600 | 39451 | 108500 | 0
I008 | Land of Green GingerDavy & Kirstin McGuire | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 39250 | 0 | 39250 | Was the Maguires next commision payment (£37k) due to be paid in June, but hasn't been paid? | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | 73675 | 2425 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84100 | 129100 | 128500 | -600 | 45000 | 128500 | 0
I009 | Land of Green GingerMacnas | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 85550 | 2450 | 42400 | 6100 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153200 | 153200 | 142200 | -11000 | 0 | 141000 | 1200
I010 | Land of Green GingerCrates | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 6965 | 0 | 6965 | Timing of spend on phase 2? | 28235 |  |  |  | 0 | 0 | 6965 | 0 | 12000 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32765 | 61000 | 55000 | -6000 | 6800 | 55000 | 0
I011 | Land of Green GingerTime Capsule | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0
I012 | Land of Green GingerBook | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0
I013 | Land of Green GingerInstitute | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 291.5041 | 0 | 291.5041 |  | 8320.75 |  |  |  | 0 | 0 | 7583.5434 | 3595.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11179.32 | 19500.07 | 19499.68 | -0.39 | 0 | 40500.0875 | -21000.4075
I014 | Land of Green GingerMarketing | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 504 | 0 | 504 |  | 4470 |  |  |  | 0 | 0 | 2104 | 2500 | 2114 | 2307 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11330 | 15800 | 15800 | 0 | 504 | 17700 | -1900
C120 | Southpaw | DANCE | Katy | Lindsey A | May | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 0
C080 | One Day, Maybe | DREAM THINK SPEAK | Katy | Cian | Sep | 1372.0356 | 130254.74 | -128882.7044 | Next commission payment to Dream Think Speak was forecast for July, but it has been paid in June | 331013.31 |  |  |  | 0 | 0 | 138212.1646 | 94664.2526 | 9613.7611 | 0 | 30944.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273434.69 | 604448 | 604448 | 0 | 246215 | 616549.7708 | -12101.7708
N | One Day, MaybeRevenue line | DREAM THINK SPEAK | Katy | Cian | Sep | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -10444.8 | -94003.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104448 | -104448 | -104448 | 0 | 0 | -116550 | 12102
C070 | Turner Prize | TURNER PRIZE | Katy | TBA | Oct | 2081.1494 | 2781.09 | -699.9406 |  | 11125.68 |  |  |  | 0 | 0 | 2542.7087 | 4458.8249 | 189862.4585 | 129479.756 | 12782.292 | 59428.0819 | 14820.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413374.3129 | 424499.9929 | 424499.9928 | -8.7702e-05 | 1222.68 | 441999.9311 | -17499.9383
[36 empty] | #N/A | #N/A
[6 empty] | 187583.0218 | 181125.75 | 6457.2718 |  | 1125144.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718567.7035 | 236334.5461 | 267449.1923 | 293847.2864 | 101841.6505 | 171037.1108 | 31528.4794 | 79929.4364 | -5462.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895072.858 | 3020217.468 | 2984562 | -35655.7814 | 423357.8956 | #N/A | #N/A
[36 empty] | #N/A | #N/A
[36 empty] | #N/A | #N/A
| Last updated | 2017-07-14

## Fixed Assets (hidden)
Balance per FA register | 331840.15
| Additions | Less Depn | NBV
Core - Depreciation | #REF! | -39321.7 | #REF!
Office costs - Fixed Assets | #REF! |  | #REF!
Gallery | #REF! |  | #REF!
Marketing | #REF! |  | #REF!
Marketing - to allocate | 14139 |  | 14139
#REF!