## Programming
KATY FULLER | [9 empty] | To Date | [20 empty] | Remainder | Total | Total | Movement | Encumburance |  |  | Forecast
SA Code | Project |  | Exec Producer | Producer | Schedule | 2017-10-01 | Actual | Variance | Variance analysis | Actual | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 |  | Forecast | Forecast |  |  | Current budget | Diff | Nov
C701 | Back To Ours - May 17 | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 9889 | 2915.43 | 6973.57 | Invoices not received in the month we expected | 6404.63 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16769 | 3069.1343 | 0 | 3082.6802 | 2912.3878 | 6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16037.37 | 22442 | 22442 | 0 | 0 |  |  | 500
N | Back To OursRevenue line | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 0 | 0 | 0 |  | -9871 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9871 | -9871 | 0 | 0 |  |  | 0
C727 | Back To Ours - Oct / Feb | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 16480 | 1509 | 14971 | Fees/costs for Oct festival werent received as early as we expected | 25589.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21708 | 77721.766 | 3731.3953 | 0 | 0 | 118552.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200005.87 | 225595 | 225595 | 0 | 18076.74 |  |  | 30000
N | Back To OursRevenue line | NEIGHBOURHOOD FESTIVAL TN | Katy | Louise | Feb | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16020 | 0 | 0 | 0 | -16378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32398 | -32398 | -32398 | 0 | 0 |  |  | -10156
C601 | BFI Back To Ours | BFI | Katy | Liam | Jan | 5131 | 7759.25 | -2628.25 | Some costs re Oct Festival received in Oct, anitipcated Nov onwards | 13278.25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8796.8967 | 0 | 0 | 0 | 11424.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20221.75 | 33500 | 33500 | 0 | 2433.25 |  |  | 8797
C395 | Central Costs | CENTRAL COSTS | Katy | NONE | Jan | 2814 | 1081.39 | 1732.61 |  | 44195.43 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318.0944 | 3049.2184 | 610.0437 | 4786.8428 | 13017.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22782.1315 | 66977.5615 | 66977.5702 | 0.008716 | 318.9
C301 | Circus Programme | CIRCUS | Katy | Cian | Jan | 27193 | 27192.27 | 0.73 |  | 101462.84 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.999 | 88.9949 | 0 | 0 | 14431.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14537.16 | 116000 | 116000 | 0 | 0
| Outdoor Event II | SITE SPECIFIC EVENTS | Katy | TBA | TBA | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C302 | Circus Skills Development | CIRCUS | Katy | Cian | Apr | 11100 | 11600 | -500 |  | 23526.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5569.3613 | 904.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6473.42 | 30000 | 30000 | 0 | 5569
C300 | DePart | CIRCUS | Katy | Cian | May | 0 | 0 | 0 |  | 60607.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5392.6 | 66000 | 66000 | 0 | 0
C090 | FREEDOM FESTIVAL | FREEDOM FESTIVAL | Sam & Katy | TBA | Sep | 4000 | 25000 | -21000 | Forecast the final payment to go out in Nov, but was paid in Oct (£6k forecast in Dec need to be moved to Turner Prize) | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 4000
I003 | Land of Green GingerHouse | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA | Jan | 3545 | 2764.33 | 780.67 |  | 27629.12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089126 | 1668.4663 | 1562.075 | 189.0011 | 509.4267 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5686.88 | 33316 | 33316 | 0 | 6028.03 | 35348.9 | 2032.9 | 5000
I001 | Land of Green GingerUmbrella | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA | 2016 | 11180 | 7879.48 | 3300.52 | Timing of Chrissies invoice, went into Nov, had forecast for Oct | 81910.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13361 | 8452.693 | 23245.5307 | 0 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34999.09 | 116909.7 | 116910 | 0.3 | 10426.6 | 108828.59 | -8081.11 | 3000
I005 | Land of Green GingerJoshua Sofaer | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 2624 | 3252.57 | -628.57 |  | 100630.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47524 | 1958.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.73 | 102588 | 102588 | 0 | 1604 | 102194.34 | -393.66 | 0
I006 | Land of Green GingerLone Twin | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 449 | 0 | 449 |  | 106667.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.18 | 107117 | 107117 | 0 | 1299.42 | 106667.82 | -449.18 | 0
I007 | Land of Green GingerAswarm | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 27347 | 24449.99 | 2897.01 | Was expecting final invoces re crew/signage/flyers etc but not received | 108090.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15362 | 10896.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10896.68 | 118987 | 118987 | 0 | 1344.57 | 117852.72 | -1134.28 | 2500 | Aswarms final fee more likely to be Dec
I008 | Land of Green GingerDavy & Kirstin McGuire | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 655 | 651.82 | 3.18 |  | 95651.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0088274 | 30268.0921 | 6179.9168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36448 | 132099.82 | 132100 | 0.18 | 27238.82 | 128178.93 | -3920.89 | 16000 | Unlikely that TG will get their invoice in till Dec
I009 | Land of Green GingerMacnas | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 68241 | 43318.87 | 24922.13 | Forecast to pay out TG (£17k) in Oct, but was paid early Nov along with various marketing related costs paid in Nov expected Oct | 104258.94 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12896 | 97155.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97155.06 | 201414 | 201414 | 0 | 32398.74 | 214857.79 | 13443.79 | 70000
I010 | Land of Green GingerCrates | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 35035 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35035 | 35035 | 0 | 0 | 35035 | 0 | 0
I011 | Land of Green GingerTime Capsule | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I012 | Land of Green GingerBook | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 20000 | 60000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 135000 | 0 | 0
I013 | Land of Green GingerInstitute | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 3864 | 0 | 3864 | Marketing costs expected tp be journalled, now should be Nov | 9422.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040796 | 4480.1341 | 0 | 0 | 4389.5151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8869.69 | 18292 | 18292 | 0 | 0 | 16792.31 | -1499.69 | 5120 | Journals from PB
I014 | Land of Green GingerMarketing | LAND OF GREEN GINGER | Katy | TBA |  | 9226 | 548.99 | 8677.01 | Awaiting journals from PB-Should come through in Nov | 5018.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44689 | 8705 | 0 | 0 | 475.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181.01 | 14200 | 14200 | 0 | 504 | 14204.1 | 4.1 | 4500 | Journals from PB
C120 | Southpaw | DANCE | Katy | Lindsey A | May | 0 | 0 | 0 |  | 45000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0
C080 | One Day, Maybe | DREAM THINK SPEAK | Katy | Cian | Sep | 3000 | 1011.34 | 1988.66 |  | 553520.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46738.3868 | 4189.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50927.69 | 604448 | 604448 | 0 | 31150
N | One Day, MaybeRevenue line | DREAM THINK SPEAK | Katy | Cian | Sep | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104448 | -104448 | -104448 | 0 | 0
C070 | Turner Prize | TURNER PRIZE | Katy | TBA | Oct | 152012 | 145564.99 | 6447.01 | Timing or receiving exhibiton build invoices | 196180.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128002.9282 | 60254.8801 | 27629.2177 | 12432.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228319.4236 | 424499.9936 | 424499.9927 | -0.00085151 | 46291.08 |  |  | 60000
[6 empty] | 358750 | 306499.72 | 52250.28 |  | 1974209.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37032 | 318798.8728 | 119597.9729 | 51510.9427 | 85506.1331 | 203080.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778494.7351 | 2752704.0751 | 2752704.563 | 0.48786 | 163854.26

## Fixed Assets (hidden)
Balance per FA register | 331840.15
| Additions | Less Depn | NBV
Core - Depreciation | #REF! | -39321.7 | #REF!
Office costs - Fixed Assets | #REF! |  | #REF!
Gallery | #REF! |  | #REF!
Marketing | #REF! |  | #REF!
Marketing - to allocate | 14139 |  | 14139
#REF!